## 2024年东西部协作市级项目计划表
临夏县2024年东西部协作市级资金项目计划表
单位：万元、万人
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工 时间 （年月） | 完成 时间 （年月） | 建设地点 | 项目 类型 | 建 设 内 容 | 投资规模(万元) | 绩效目标 | [7 empty] | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 备注
[9 empty] | 帮扶成效 | 联农带农方式 | 受益村数（个） |  | 受益户数（万户） |  | 受益人口数（万人）
[11 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户（含监测对象） | 其他 农户 | 脱贫人口（含监测对象） | 其他 人口数
合计 | [7 empty] | 5380 |  |  | 25 | 53 | 0.295 | 0.995 | 1.18 | 3.98
一、产业合作 | [7 empty] | 5000 |  |  | 22 | 51 | 0.215 | 0.85 | 0.86 | 3.4
1 | 东西协作济南产业园提升改造及华熙生物啤特果全产业链产业化项目 | 新建 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 临夏经济开发区 东西协作济南产业园 | 产业 | 总投资4835万元（其中东西协作资金4000万元）。主要建设内容包括在产业园一期2号厂房、二期2号厂房内进行提升改造，新建公用工程设施及消防设施。一期2号标准化厂房改造为丙类生产车间，改造范围为一至三层，改造面积7817.88平方米；二期2号标准化厂房改造为仓库,改造范围为一至三层，改造面积6817.74平方米。基础设施改造包括原变配电室移至一期1号标准化厂房内，增加蒸汽锅炉，扩容消防水池、改造室外管网、挡墙等。 | 4000 | 该项目建成后，由县农业农村局和实施单位将资产确权到相关村集体经济相对薄弱村，纳入农村集体资产管理范围。进一步扩大啤特果种植规模，促进县域经济发展，解决劳动人口就业问题，增加村民收入，带动县域经济更好更快发展，为全县招商引资工作发挥示范效应。 | 其他 | 3 | 10 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 2 | 县农业农村局 | 临夏州盛河建设投资发展有限责任公司
2 | 临夏县花椒全产业链发展项目 | 新建 | 2024-05-06 | 2024-11-01 | 莲花、南塬、河西、坡头、井沟、榆林、桥寺等 | 产业 | 投资东西协作资金1000万元。购置花椒加工设备；建设花椒精深加工生产线；开展花椒无公害防治，发放农药、有机肥等；进行土壤改良治理；推广引进花椒新品种；培育花椒优质生产基地；在重点乡村建设产地仓、新建贮藏保鲜冷库；开展科技培训等工作。 | 1000 | 通过花椒全产业链发展，让更多椒农掌握集约化管理技术，可辐射带动周边群众科学种植和综合管理椒园。努力使花椒这一支柱产业继续为我县农民增收、生态改善、乡村振兴发挥重要作用。 | 其他 | 19 | 41 | 0.09 | 0.35 | 0.36 | 1.4 | 县自然资源局 | 县林草中心
二、示范村建设 | [7 empty] | 380 |  |  | 3 | 2 | 0.08 | 0.145 | 0.32 | 0.58
3 | 临夏县和美乡村创建奖补项目 | 新建 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 临夏县 | 示范村建设 | 投资东西协作资金380万元，对全县未开展乡村示范建设的发展类村庄列入2024年创建的52个村庄中按和美乡村创建内容“村庄美、产业兴、治理好、乡风和、百姓富、集体强”完成创建，验收达到标准的村按方案给予奖补。 | 380 | 该项目的实施，进一步提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，全面提高乡村建设水平，不断增强群众的幸福感、安全感、获得感。 | 其他 | 3 | 2 | 0.08 | 0.145 | 0.32 | 0.58 | 县农业农村局 | 县农业农村局